## Estado de Proyectos A88 y A90
ANEXO N°01
RELACIÓN DE PROYECTOS BAJO EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIO AC-88 Y AC-90 (MAYO -2018)
N° | CÓDIGO SNIP | N° DE RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS | N° CONVENIO | Codigo RCC | NOMBRE DEL PROYECTO | ORGANISMO EJECUTOR | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | APROTE DEL PROGRAMA S/. | FECHA DE INICIO DE OBRA | FECHA DE TERMINO DE OBRA ACTUALIZADA AL MES DE MAYO | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO ACUMULADO | RENDICION FINANCIERA ACUMULADA (S/.)
1 | 348913 | R.M. N° 162-2017-TR | 02-0003-AC-88 | 900996-7 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. ALTO PERU, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | ANCASH | CASMA | CASMA | 1164659.65 | 2017-10-16 | 2018-06-18 | EN EJECUCION | 79% | 900613.01
2 | 348977 | R.M. N° 162-2017-TR | 02-0004-AC-88 | 900996-78 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL C.P. CASA BLANCA, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | ANCASH | CASMA | CASMA | 1172423.58 | 0 | 0 | RESUELTO NO INICIADO | 0% | 0
3 | 354157 | R.M. N° 162-2017-TR | 02-0002-AC-88 | 900996-42 | MEJORAMIENTO DE LOS RESERVORIOS DE LA COMISION DE REGANTES DE HUAUQUE DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | ANCASH | PALLASCA | CABANA | 1114170.63 | 2017-10-02 | 2018-06-28 | EN EJECUCION | 70.06% | 526510.61
4 | 330544 | R.M. N° 182-2017-TR | 02-0001-AC-88 | 900996-81 | MEJORAMIENTO DE 1,320 ML DEL CANAL DE RIEGO GARA GARA DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE PALLASCA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA | ANCASH | PALLASCA | PAMPAS | 447454.79 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | RESUELTO | 33.98% | 142992.4
5 | 383124 | R.M. N° 162-2017-TR | 02-0005-AC-88 | 900996-23 | CREACION DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL KILOMETRO 7 DEL RIO LACRAMARCA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA | ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | 534984.04 | 2017-10-09 | 2018-03-16 | TERMINADO | 100% | 300248.6
6 | 326244 | R.M. N° 162-2017-TR | 04-0001-AC-88 | 900996-79 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL PRINCIPAL EL PUEBLO - SECTOR EL PUEBLO, DISTRITO DE HUANCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA | AREQUIPA | CAYLLOMA | HUANCA | 1157192.58 | 0 | 0 | RESUELTO NO INICIADO | 0% | 0
7 | 324345 | R.M. N° 162-2017-TR | 06-0001-AC-88 | 900996-55 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACIN DEL JR. CAJAMARCA SALIDA A SOGOMAYO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | CAJAMARCA | SAN PABLO | SAN PABLO | 881814.41 | 2017-10-02 | 2018-05-15 | RESUELTO | 98.98% | 500361.79
8 | 322670 | R.M. N° 162-2017-TR | 09-0008-AC-88 | 900996-38 | MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACION PRECURSORES CUADRA 1 Y 2 CON ESCALINATAS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 681340.2 | 2017-10-02 | 2018-01-31 | TERMINADO | 99.99% | 501126.07
9 | 341465 | R.M. N° 162-2017-TR | 09-0009-AC-88 | 900996-39 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE RAYANPAMPA, CENTRO POBLADO DE CURIMARAY - DISTRITO, PROV | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ACOBAMBA | 700280.14 | 2017-10-02 | 2018-01-31 | TERMINADO | 100% | 430712.08
10 | 315127 | R.M. N° 182-2017-TR | 09-0002-AC-88 | 900996-80 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PARISA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | MARCAS | 307955.22 | 2017-11-03 | 2018-03-13 | TERMINADO | 100% | 168007.81
11 | 315217 | R.M. N° 182-2017-TR | 09-0003-AC-88 | 900996-70 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO CUÑI, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | MARCAS | 395030.79 | 2017-11-03 | 2018-04-30 | TERMINADO | 99.99% | 307957.06
12 | 319468 | R.M. N° 162-2017-TR | 09-0006-AC-88 | 900996-46 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y MUROS DE CONTENCION EN LOS JIRONES JUDEO, JULIO C. TELLO, ATAHUALPA Y TUPAC AMARU DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY GRANDE, DISTRIT | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE | HUANCAVELICA | ANGARAES | HUAYLLAY GRANDE | 774420.6 | 2017-10-02 | 2018-01-16 | RESUELTO | 100% | 690352.01
13 | 264082 | R.M. N° 162-2017-TR | 09-0001-AC-88 | 900996-56 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION, CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PACCARI (PROGRESIVA KM 0+ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA | HUANCAVELICA | CASTROVIRREYNA | SANTA ANA | 835049.02 | 2017-10-02 | 2018-02-09 | TERMINADO | 100% | 633857.73
14 | 322383 | R.M. N° 182-2017-TR | 09-0005-AC-88 | 900996-75 | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PELIGRO, MARISCAL CACERES Y ACCESO A LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS, D | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERCO | HUANCAVELICA | HUAYTARA | QUERCO | 433785.53 | 2017-11-03 | 2018-01-04 | LIQUIDADO | 100% | 235419.32
15 | 330626 | R.M. N° 182-2017-TR | 09-0007-AC-88 | 900996-76 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS MARGENES DEL RIO CUSICANCHA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - H | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | HUANCAVELICA | HUAYTARA | SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | 494873.48 | 2017-11-03 | 2018-03-02 | TERMINADO | 100% | 417109.19
16 | 346859 | R.M. N° 162-2017-TR | 09-0004-AC-88 | 900996-57 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CASA BLANCA, DISTRITO DE TAMBO - HUAYTARA - HUANCAV | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO | HUANCAVELICA | HUAYTARA | TAMBO | 764129.73 | 2017-10-02 | 2017-12-21 | TERMINADO | 100% | 454082.65
17 | 314023 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0004-AC-88 | 900996-34 | MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | ANCASH | AIJA | AIJA | 541939.82 | 2017-10-03 | 2018-01-30 | TERMINADO | 100% | 229807.72
18 | 313830 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0003-AC-88 | 900996-33 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL INGRESO A LA I.E. GABINO URIBE ANTUNEZ DEL DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | ANCASH | AIJA | AIJA | 672024.13 | 2017-10-03 | 2018-02-01 | TERMINADO | 99.99% | 289843.68
19 | 374759 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0014-AC-88 | 900996-29 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO FORTALEZA SECTOR TRES CRUCES DE LA LOCALIDAD DE CHASQUITAMBO, DISTRITO DE COLQUIOC - BOLOGNESI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC | ANCASH | BOLOGNESI | COLQUIOC | 1006218.92 | 2017-10-04 | 2018-02-28 | TERMINADO | 100% | 630997.74
20 | 317072 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0006-AC-88 | 900996-63 | MEJORAMIENTO DEL JR. LAS PALMERAS DEL CASERIO DE NUNOCOTO, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA | ANCASH | CARHUAZ | ACOPAMPA | 524331.96 | 2017-09-28 | 2018-01-12 | TERMINADO | 100% | 250898.78
21 | 317902 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0005-AC-88 | 900996-9 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON CONSTITUCION Y AVENIDA 14 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA | ANCASH | CARHUAZ | MARCARA | 1020639.78 | 2017-10-13 | 2018-03-16 | TERMINADO | 100% | 386499.07
22 | 336222 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0009-AC-88 | 900996-13 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO MENOR EN LOS SECTORES QUITAPAMPA, SHIRAPUCRO Y YACU RAQUINA DE LA LOCALIDAD DE SHIRAPUCRO, DISTRITO DE SAN M | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO | ANCASH | CARHUAZ | SAN MIGUEL DE ACO | 981826.66 | 2017-10-13 | 2018-02-13 | TERMINADO | 99.97% | 351453.18
23 | 354345 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0002-AC-88 | 900996-66 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CUADRA 01 DEL JR. LOS ROSALES Y JR. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR | ANCASH | CARHUAZ | YUNGAR | 383485.42 | 2017-09-28 | 2017-12-28 | TERMINADO | 100% | 209937.43
24 | 323882 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0001-AC-88 | 900996-47 | CREACION DE ESCALINATAS EN EL JR. BAJADA SALA, JR. SAN FRANCISCO CUADRA III, IV, Y JR. ESPERANZA CUADRA I, III, DISTRITO DE LA LIBERTAD - HUARAZ - ANC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD | ANCASH | HUARAZ | LA LIBERTAD | 471787.59 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | TERMINADO | 100% | 238590.6
25 | 301336 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0010-AC-88 | 900996-25 | CREACION DEL RESERVORIO EN EL SECTOR DE RIEGO PASHTAG DEL CENTRO POBLADO DE CASCAY, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA | ANCASH | HUARI | ANRA | 326718.76 | 2017-10-05 | 2018-01-19 | TERMINADO | 100% | 129122.64
26 | 383296 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0011-AC-88 | 900996-30 | CREACION DE LA DEFENSA RIVEREÑA DEL RIO CARHUASCANCHA EN EL SECTOR TSACAJIRCA DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR | ANCASH | HUARI | HUANTAR | 593944.33 | 2017-10-04 | 2017-12-11 | TERMINADO | 100% | 544924.31
27 | 236593 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0013-AC-88 | 900996-24 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN LA QUEBRADA PUENTE UNIÓN EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE PICUTO, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS | ANCASH | HUARI | PAUCAS | 929210.46 | 2017-10-09 | 2018-02-09 | TERMINADO | 100% | 400097
28 | 365016 | R.M. N° 219-2017-TR | 31-0002-AC-90 | 900996-82 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE IQUIN PAVAS- CASERIO DE PAVAS, DISTRITO CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS | ANCASH | HUAYLAS | CARAZ | 202162.46 | 2017-12-11 | 2018-02-21 | RESUELTO | 100% | 132292.4
29 | 378228 | R.M. N° 182-2017-TR | 31-0012-AC-88 | 900996-69 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUCATOMA - HIGUERON, EN EL BARRIO DE HIGUERON, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | ELEAZAR GUZMAN BARRON | 383942.95 | 2017-11-03 | 2018-03-05 | TERMINADO | 99.99% | 294275.93
30 | 293835 | R.M. N° 219-2017-TR | 31-0001-AC-90 | 900996-83 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALPAS, DISTRITO DE COCHAS - OCROS - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS | ANCASH | OCROS | COCHAS | 361753.76 | 2017-12-11 | 2018-02-22 | TERMINADO | 100% | 150815.77
31 | 341894 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0007-AC-88 | 900996-49 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SULLCAN EN EL CASERÍO DE ACRAYPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYPAN, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS | ANCASH | YUNGAY | MANCOS | 649896.38 | 2017-10-02 | 2018-02-27 | TERMINADO | 100% | 487377.59
32 | 344852 | R.M. N° 162-2017-TR | 31-0008-AC-88 | 900996-50 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PISCA, DISTRITO DE MANCOS - YUNGAY - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS | ANCASH | YUNGAY | MANCOS | 537775.36 | 2017-10-02 | 2018-01-31 | TERMINADO | 100% | 265995.62
33 | 322563 | R.M. N° 162-2017-TR | 11-0006-AC-88 | 900996-64 | CREACION DE PAVIMENTACION, ESCALINATAS Y VEREDAS EN EL JIRON LUIS ROMERO ECHEVARRIA CUADRAS 1 - 2 Y JIRON MIGUEL GRAU CUADRAS 1 - 2 DE LA LOCALIDAD DE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA | AYACUCHO | LUCANAS | CABANA | 363150.18 | 2017-09-28 | 2018-02-15 | TERMINADO | 99.09% | 193571.9
34 | 320601 | R.M. N° 162-2017-TR | 11-0003-AC-88 | 900996-62 | MEJORAMIENTO DE CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE VEREDAS SECTOR SAN MARTIN, DESDE EL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS HASTA EL PUENTE OCCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS | AYACUCHO | LUCANAS | PUQUIO | 340760.18 | 2017-09-29 | 2017-12-29 | RESUELTO | 100% | 181241.36
35 | 320593 | R.M. N° 162-2017-TR | 11-0002-AC-88 | 900996-59 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION CONTRA INUNDACIONES, GALERIA FILTRANTE, CAJA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POT | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO | ICA | NAZCA | CHANGUILLO | 965223.45 | 2017-09-29 | 2018-06-20 | EN EJECUCION | 93.77% | 535531.29
36 | 326032 | R.M. N° 162-2017-TR | 11-0007-AC-88 | 900996-61 | INSTALACION DEL MURO DE PROTECCION EN EL TRAMO DEL AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA | ICA | NAZCA | NAZCA | 858507.85 | 2017-09-29 | 2018-01-03 | TERMINADO | 99.99% | 421324.91
37 | 359412 | R.M. N° 162-2017-TR | 11-0001-AC-88 | 900996-65 | AMPLIACION DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO VIZCAS DE LA PROGRESIVA 0+827M HASTA 1+097M CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE PALPA, PROVIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | ICA | PALPA | PALPA | 535252.44 | 2017-09-28 | 2018-02-27 | RESUELTO | 43.54% | 228586.34
38 | 327601 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0003-AC-88 | 900996-18 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. POTRERO DE LOS PISCOS, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA L | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE | LA LIBERTAD | ASCOPE | ASCOPE | 1029163.01 | 2017-10-10 | 2018-05-11 | RESUELTO | 97.56% | 323439.23
39 | 319925 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0002-AC-88 | 900996-28 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR N 01 DEL AREA URBANA DE SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA | LA LIBERTAD | ASCOPE | CHICAMA | 1057022.17 | 2017-10-04 | 2018-06-28 | EN EJECUCION | 89% | 133801.89
40 | 346989 | R.M. N° 182-2017-TR | 13-0005-AC-88 | 900996-72 | MEJORAMIENTO DEL CANAL DEL C.P. PACANGUILLA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA | LA LIBERTAD | CHEPEN | PACANGA | 407597.85 | 2017-11-07 | 2018-03-09 | TERMINADO | 100% | 115275.44
41 | 381861 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0006-AC-88 | 900996-26 | CREACION DEL SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO EN LA QUEBRADA LUCMA DEL DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA | LA LIBERTAD | GRAN CHIMU | LUCMA | 662645.1 | 2017-10-09 | 2018-02-07 | RESUELTO | 97.71% | 407731.82
42 | 383231 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0007-AC-88 | 900996-8 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. VICTOR JULIO ROSELL, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN | LA LIBERTAD | JULCAN | JULCAN | 1069109.6 | 2017-10-13 | 2018-03-14 | TERMINADO | 99.77% | 926674.52
43 | 322293 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0004-AC-88 | 900996-31 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA EN EL SECTOR MIRAMAR, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE | LA LIBERTAD | OTUZCO | MACHE | 1178535.1 | 2017-10-04 | 2018-02-28 | RESUELTO | 100% | 459265.74
44 | 379905 | R.M. N° 219-2017-TR | 13-0001-AC-90 | 900996-84 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL SECTOR EL POTRERILLO, C.P. HUAYLLAGUAL, DISTRITO DE CURGOS - SANC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS | 336306.92 | 2017-12-13 | 2018-04-18 | TERMINADO | 93.29% | 265398.69
45 | 373695 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0008-AC-88 | 900996-19 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PAMPA VERDE DEL CASERÍO DE CUNGUSH, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS | LA LIBERTAD | SANCHEZ CARRION | CURGOS | 547253.11 | 2017-10-10 | 2018-02-08 | TERMINADO | 100% | 460914.91
46 | 314175 | R.M. N° 162-2017-TR | 13-0001-AC-88 | 900996-14 | INSTALACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PREVENIR RIESGOS Y DESASTRES EN EL PASAJE VALLEJO - SECTOR EL CERRILLO DEL BARRIO SANTA MÓNICA DEL DISTRITO D | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 411634.42 | 2017-10-16 | 2018-02-14 | TERMINADO | 95.48% | 227479.66
47 | 346429 | R.M. N° 162-2017-TR | 14-0001-AC-88 | 900996-6 | CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ATAHUALPA CUADRAS 0,1,2,3,4,5,6,7 Y CALLE 02 – CDRA 01, GONZALES PRADA CRA 1, CALLE L | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | ETEN | 1181779.32 | 2017-10-02 | 2018-04-20 | TERMINADO | 99.99% | 1107705.42
48 | 356413 | R.M. N° 162-2017-TR | 14-0002-AC-88 | 900996-5 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. ELIBERTO CASAS DESDE CALLE LUIS HUAMANCHUMO VENEGAS HASTA CEMENTERIO SAN PED | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SANTA ROSA | 1192410.58 | 2017-10-03 | 2018-05-24 | TERMINADO | 100% | 336575.91
49 | 327976 | R.M. N° 219-2017-TR | 37-0002-AC-90 | 900996-85 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TABIN, A LA ALTURA DEL PUENTE TABIN, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | 261206.51 | 2017-12-11 | 2018-06-15 | EN EJECUCION | 87.75% | 165940.23
50 | 328066 | R.M. N° 219-2017-TR | 37-0003-AC-90 | 900996-86 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CUCHICHACA, A LA ALTURA DEL PUENTE CUCHICHACA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO | LIMA | CAJATAMBO | CAJATAMBO | 336978.86 | 2017-12-11 | 2018-06-15 | EN EJECUCION | 88.98% | 221591.21
51 | 360654 | R.M. N° 162-2017-TR | 37-0006-AC-88 | 900996-36 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. CAJATAMBO Y JR. MANCO CAPAC PARA EL CENTRO POBLADO DE COPA, DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPA | LIMA | CAJATAMBO | COPA | 530889.23 | 2017-10-03 | 2017-12-20 | TERMINADO | 100% | 110886.6
52 | 381559 | R.M. N° 162-2017-TR | 37-0001-AC-88 | 900996-32 | CREACION DE MURO DE CONTENCION DE TRAMO CAHUA VIEJO - QUETE DE LA QUEBRADA GUERORAGRA, DISTRITO DE MANAS - CAJATAMBO - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANAS | LIMA | CAJATAMBO | MANAS | 776869.27 | 2017-10-04 | 2018-01-04 | RESUELTO | 84.41% | 110827.75
53 | 357628 | R.M. N° 219-2017-TR | 37-0004-AC-90 | 900996-87 | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE ANTACOCHA, DISTRITO DE MANAS - CAJATAMBO - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANAS | LIMA | CAJATAMBO | MANAS | 676279.75 | 2017-12-13 | 2018-06-21 | EN EJECUCION | 91.62% | 161690.66
54 | 323806 | R.M. N° 162-2017-TR | 37-0003-AC-88 | 900996-40 | CREACION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ESTABILIZACION DEL TALUD INESTABLE EN AREAS COMUNALES DEL CENTRO POBLADO SAN AGUSTIN - HUAYOPAMPA, DISTRITO DE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAVILLOS BAJO | LIMA | HUARAL | ATAVILLOS BAJO | 271530.05 | 2017-10-02 | 2018-01-02 | TERMINADO | 99.99% | 140636.59
55 | 323792 | R.M. N° 162-2017-TR | 37-0004-AC-88 | 900996-41 | CREACION DE MURO DE CONTENCION EN ZONA INESTABLE DE LA I.E. 20267 JOSE CONTRERAS ARTEAGA DEL CENTRO POBLADO PALLAC, DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO - HUARA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAVILLOS BAJO | LIMA | HUARAL | ATAVILLOS BAJO | 275596.16 | 2017-10-02 | 2018-01-02 | TERMINADO | 100% | 168568.45
56 | 373775 | R.M. N° 162-2017-TR | 37-0005-AC-88 | 900996-27 | CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y BADÉN EN EL RIO ANTOCOTO C.C. DE MUZGA, DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHO | LIMA | HUAURA | PACCHO | 279508.93 | 2017-10-05 | 2018-01-19 | TERMINADO | 100% | 180648.12
57 | 322103 | R.M. N° 219-2017-TR | 37-0001-AC-90 | 900996-88 | CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS CLAVELES DEL CENTRO POBLADO DE MALLAY, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON - LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | LIMA | OYON | OYON | 452854.83 | 2017-12-11 | 2018-02-23 | TERMINADO | 99.99% | 144875.28
58 | 262133 | R.M. N° 162-2017-TR | 37-0002-AC-88 | 900996-52 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA AV. CHAUPIMARCA, ALTURA DEL PUENTE QUICHAS, CENTRO POBLADO DE QUICHAS, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | LIMA | OYON | OYON | 223873.45 | 2017-10-02 | 2017-11-29 | RESUELTO | 100% | 79141.54
59 | 380063 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0006-AC-90 | 900996-89 | CREACION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA CALLE 20 DE JULIO, MZ F, ANEXO BUENA VISTA, DISTRITO DE MALA - | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA | LIMA | CAÑETE | MALA | 406570.98 | 2017-12-11 | 2018-05-18 | TERMINADO | 99.93% | 186712.74
60 | 381733 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0006-AC-88 | 900996-43 | CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. 15 DE AGOSTO FRENTE A LA MZ. O-W, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA | LIMA | HUAROCHIRI | HUACHUPAMPA | 453456.37 | 2017-10-02 | 2018-03-14 | TERMINADO | 100% | 305964.65
61 | 381775 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0007-AC-88 | 900996-44 | CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JR. HUAROCHIRI FRENTE A LA MZ. D-E, DISTRITO DE HUACHUPAMPA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA | LIMA | HUAROCHIRI | HUACHUPAMPA | 332476.32 | 2017-10-02 | 2018-02-28 | TERMINADO | 99.99% | 203211.56
62 | 381618 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0008-AC-90 | 900996-90 | CREACION DE MURO DE PROTECCION AL DESLIZAMIENTO DE ALTO RIESGO EN EL SECTOR DE LA ALAMEDA VIRGEN DE LA ASUNCION , DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIM | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGA | LIMA | HUAROCHIRI | LANGA | 306006.57 | 2017-12-20 | 2018-04-13 | TERMINADO | 100% | 138214.75
63 | 216471 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0012-AC-88 | 900996-48 | CREACION DE PAVIMENTO VEREDAS EMPEDRADAS DE LAS CALLES DE LANGA , DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANGA | LIMA | HUAROCHIRI | LANGA | 381681.59 | 2017-10-03 | 2018-01-31 | TERMINADO | 99.99% | 192295.4
64 | 297692 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0009-AC-90 | 900996-91 | INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ACCESOS PEATONALES EN LA PLAZA MAYOR DEL CP CUCULI VILLA PAMPILLA, DISTRITO DE MARIATANA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA | LIMA | HUAROCHIRI | MARIATANA | 325073.59 | 2017-12-11 | 2018-04-24 | TERMINADO | 100.2% | 294120.47
65 | 291747 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0001-AC-88 | 900996-51 | INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y GRADERIAS DEL ESTADIO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CALAHUAYA, DISTRITO DE MARIATANA - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA | LIMA | HUAROCHIRI | MARIATANA | 497081.75 | 2017-10-02 | 2018-01-31 | TERMINADO | 99.99% | 454565.07
66 | 381223 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0007-AC-90 | 900996-92 | CREACION DE MURO DE CONTENCION SECTOR TURIAÑE, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE IRIS | LIMA | HUAROCHIRI | SAN JUAN DE IRIS | 333491.7 | 2017-12-12 | 2018-04-19 | TERMINADO | 100% | 93263.45
67 | 313992 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0002-AC-88 | 900996-54 | CREACION DE MURO DE CONTENCION PASAJES LOS PINOS Y VISTA ALEGRE, J.V. MACON Y YANAMARCA, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO | LIMA | HUAROCHIRI | SAN MATEO | 240521.6 | 2017-10-02 | 2017-12-29 | RESUELTO | 64.45% | 56730
68 | 314129 | R.M. N° 182-2017-TR | 38-0003-AC-88 | 900996-77 | CREACION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALINATA EN LA CALLE S/N, J.V. AYAR BAJO, DISTRITO DE SAN MATEO - HUAROCHIRI - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MATEO | LIMA | HUAROCHIRI | SAN MATEO | 263383 | 2017-11-02 | 2018-02-23 | RESUELTO | 100% | 116690.75
69 | 256038 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0003-AC-90 | 900996-93 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CAMINO REAL, GODOY - CHAFANA - PLAZA DE LA MERCED DE CHILCA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAR | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA | LIMA | HUAROCHIRI | SANTIAGO DE TUNA | 424488.08 | 2017-12-18 | 2018-05-25 | TERMINADO | 99.31% | 247401.85
70 | 354226 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0005-AC-90 | 900996-95 | CREACION DEL MURO DE CONTENCION Y GRADERIA EN LA ZONA PERIMETRICA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. 20611 - HUALLANCHI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 307349.05 | 2017-12-11 | 2018-04-13 | TERMINADO | 99.94% | 213700.6
71 | 354260 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0004-AC-90 | 900996-94 | CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL INGRESO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE MATARA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | LIMA | HUAROCHIRI | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | 344086.92 | 2017-12-11 | 2018-03-14 | TERMINADO | 100% | 326775.84
72 | 249446 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0002-AC-90 | 900996-97 | CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS JAZMINES Y LOS PASAJES LOS LAURELES, 3 Y B EN EL AA.HH. LAS CATARATAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 174870.93 | 2018-03-21 | 2018-06-21 | EN EJECUCION | 75.18% | 32370
73 | 249479 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0001-AC-90 | 900996-96 | CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. 1 DE MAYO, TRAMO II AA.HH. IV PROGRAMA, DISTRITO DE EL AGUSTINO - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO | LIMA | LIMA | EL AGUSTINO | 175138.9 | 2018-02-27 | 2018-06-27 | EN EJECUCION | 76.78% | 48570
74 | 354504 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0008-AC-88 | 900996-22 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE TRANGA CALLE UNCO Y CALLE TACA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARANIA | LIMA | YAUYOS | CARANIA | 307401.77 | 2017-10-09 | 2018-01-09 | TERMINADO | 100.4% | 94369.04
75 | 355798 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0014-AC-88 | 900996-60 | CREACION DE PAVIMENTO Y ESCALINATAS EN EL CAMINO DE ACCESO AL MIRADOR DIOS KAJLLA, DISTRITO DE HUANTAN - YAUYOS - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN | LIMA | YAUYOS | HUANTAN | 489347.04 | 2017-09-29 | 2018-04-20 | TERMINADO | 100% | 364109.77
76 | 354308 | R.M. N° 219-2017-TR | 38-0010-AC-90 | 900996-98 | CREACION DEL MURO DE CONTENCION EN EL INGRESO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DISTRITO DE HUAÑEC, DISTRITO DE HUAÑEC - YAUYOS - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC | LIMA | YAUYOS | HUAÑEC | 386187.09 | 2017-12-11 | 2018-04-30 | TERMINADO | 100% | 216985.15
77 | 313637 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0013-AC-88 | 900996-45 | MEJORAMIENTO DE TRANSITAVILIDAD DE LAS CALLES SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, ANTONIO RAIMONDI Y FERNANDO LLOCLLA DEL DISTRITO DE HUAÑEC, PROVINCIA DE YAU | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC | LIMA | YAUYOS | HUAÑEC | 302395.34 | 2017-10-02 | 2018-01-31 | TERMINADO | 100% | 237030.76
78 | 354384 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0010-AC-88 | 900996-10 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CASERIO PIE DE LA CUESTA, DISTRITO DE OMAS, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | LIMA | YAUYOS | OMAS | 295510.15 | 2017-10-13 | 2018-05-31 | RESUELTO | 95.1% | 239035
79 | 320184 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0011-AC-88 | 900996-11 | MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE LOS OLIVOS TRAMO PROLONGACION REVOCATORIA CON CA. LIMONCILLO, TRAMO CA. MALAMBO CON TERRENO COMUNAL Y PASA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS | LIMA | YAUYOS | OMAS | 246523.28 | 2017-10-13 | 2018-03-14 | TERMINADO | 100% | 98813.9
80 | 354349 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0005-AC-88 | 900996-53 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE VISCAS, DISTRITO DE QUINOCAY - YAUYOS - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY | LIMA | YAUYOS | QUINOCAY | 226766.78 | 2017-10-02 | 2017-12-22 | TERMINADO | 100% | 113474.13
81 | 354463 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0009-AC-88 | 900996-37 | MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DEL ANEXO DE SAN LORENZO DE POROCOCHA, DISTRITO DE TAURIPAMPA, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIPAMPA | LIMA | YAUYOS | TAURIPAMPA | 412480.15 | 2017-10-03 | 2018-05-31 | TERMINADO | 100% | 365487.99
82 | 320467 | R.M. N° 162-2017-TR | 38-0004-AC-88 | 900996-58 | MEJORAMIENTO DE TRANSITAVILIDAD CON ESCALINATAS EN LA JR. 8 DE SETIEMBRE EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCACHI, DISTRITO DE TOMAS, PROVINCIA DE YAUYOS - L | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAS | LIMA | YAUYOS | TOMAS | 334232.71 | 2017-10-02 | 2018-02-06 | TERMINADO | 100% | 214416.99
83 | 354324 | R.M. N° 182-2017-TR | 20-0007-AC-88 | 900996-67 | CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE PRIMAVERA - RIO MARAÑON, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | BARRANCA | 306283.45 | 2017-11-14 | 2018-02-13 | TERMINADO | 100% | 192099.57
84 | 354232 | R.M. N° 182-2017-TR | 20-0008-AC-88 | 900996-68 | CREACION DE LA VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SAKE - RIO POTRO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | BARRANCA | 205272.52 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | TERMINADO | 100% | 150285.87
85 | 353868 | R.M. N° 182-2017-TR | 20-0009-AC-88 | 900996-71 | MEJORAMIENTO DE LA VEREDA PEATONAL, EN LA COMUNIDAD DE ANTENA 4 - RIO MARAÑON, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON | LORETO | DATEM DEL MARAÑON | MORONA | 407585.09 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | TERMINADO | 100% | 287018.78
86 | 208031 | R.M. N° 162-2017-TR | 20-0001-AC-88 | 900996-16 | AMPLIACION DE VEREDA PEATONAL MAYPUCO - TOPAL, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS | LORETO | LORETO | URARINAS | 836732.94 | 2017-10-13 | 2018-02-13 | TERMINADO | 100% | 630532.47
87 | 288181 | R.M. N° 162-2017-TR | 20-0002-AC-88 | 900996-20 | CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LAS CALLES DEL AA.HH PARAISO, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN | LORETO | MAYNAS | BELEN | 570025 | 2017-10-09 | 2018-02-07 | TERMINADO | 100% | 497906.7
88 | 358339 | R.M. N° 162-2017-TR | 20-0006-AC-88 | 900996-21 | CREACION DE VEREDAS PEATONALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA INCA ROCA, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN | LORETO | MAYNAS | BELEN | 375324.99 | 2017-10-09 | 2018-01-09 | TERMINADO | 99.99% | 301764.06
89 | 288235 | R.M. N° 162-2017-TR | 20-0003-AC-88 | 900996-12 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS PASAJES PACHITEA Y LAS DELICIAS DEL A.H. NUEVA VENECIA - VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PU | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA | LORETO | MAYNAS | PUNCHANA | 338721.8 | 2017-10-13 | 2018-01-17 | RESUELTO | 96.41% | 275751.32
90 | 354386 | R.M. N° 162-2017-TR | 20-0005-AC-88 | 900996-15 | MEJORAMIENTO DE LA VEREDA PEATONAL DE LA COMUNIDAD DE LOBO, DISTRITO DE SOPLIN - REQUENA - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOPLIN | LORETO | REQUENA | SOPLIN | 705620.84 | 2017-10-13 | 2018-01-15 | TERMINADO | 100% | 682827.62
91 | 346526 | R.M. N° 162-2017-TR | 20-0004-AC-88 | 900996-17 | MEJORAMIENTO DE VEREDA Y PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE FRONTERA, DISTRITO DE SOPLIN - REQUENA - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOPLIN | LORETO | REQUENA | SOPLIN | 317283.02 | 2017-10-11 | 2018-01-11 | TERMINADO | 100% | 290562.65
92 | 322925 | R.M. N° 219-2017-TR | 20-0001-AC-90 | 900996-99 | REHABILITACION DE LAS CUADRAS 01, 02, 03, 04 DE LA CALLE SAN MARTIN PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - UCAYALI - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA | LORETO | UCAYALI | PAMPA HERMOSA | 1043633.13 | 2017-12-20 | 2018-04-13 | TERMINADO | 100% | 973269.49
93 | 318527 | R.M. N° 162-2017-TR | 24-0004-AC-88 | 900996-3 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARMAS BAJO, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO | PIURA | AYABACA | MONTERO | 962100.2 | 2017-10-09 | 2018-02-26 | TERMINADO | 100% | 889925.24
94 | 349802 | R.M. N° 162-2017-TR | 24-0003-AC-88 | 900996-1 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR LAS PAMPAS DEL CASERIO HUANDO BA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | PIURA | HUANCABAMBA | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 778748.25 | 2017-10-18 | 2018-05-03 | RESUELTO | 88.66% | 469016.54
95 | 352561 | R.M. N° 219-2017-TR | 24-0001-AC-90 | 900996-100 | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LOS AA-HH CHICLAYITO Y VENTANILLA DESDE LA AV VCTOR RAL Y AV PROLONGACIN TUPAC AMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA | PIURA | MORROPON | LA MATANZA | 630480 | 2018-01-24 | 2018-05-04 | TERMINADO | 100% | 505096.23
96 | 381482 | R.M. N° 162-2017-TR | 24-0002-AC-88 | 900996-2 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ALTO DE LOS CARRILLO , DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA | PIURA | PIURA | LA ARENA | 1089619.61 | 2017-10-10 | 2018-03-27 | TERMINADO | 99.68% | 617279.28
97 | 331742 | R.M. N° 162-2017-TR | 24-0001-AC-88 | 900996-4 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL URIZAR, SECTORES URIZAR Y ALTO DE ECHE, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE | PIURA | SECHURA | VICE | 817724.49 | 2017-10-03 | 2018-02-28 | TERMINADO | 99.56% | 611191.73
98 | 319896 | R.M. N° 162-2017-TR | 32-0001-AC-88 | 900996-35 | "CREACION DEL JR. MARCELINO TINCO CDRA 2, JR. MARTIN SANTIAGO CDRA 2 Y AV. 24 DE JUNIO CDRA 2 Y 3 EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, DISTRITO DE ANCHIHUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY | AYACUCHO | LA MAR | ANCHIHUAY | 721908.05 | 2017-10-03 | 2018-03-28 | TERMINADO | 100% | 302234.03
MONTO TOTAL | [9 empty] | 55742746.49 |  |  |  |  | 31542676.69
(*) DICHA INFORMACION CORRESPONDE AL REGISTRO DEL MES MAYO DE 2018 SEGÚN SISTEMA DEL PROGRAMA (SISNET)