## POI 2008
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008
FUNCION 015 : TRABAJO
PROGRAMA 049 : PRESTACIONES LABORALES
CODIGO | PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | META I TRIMESTRE | META II TRIMESTRE | META III TRIMESTRE | META IV TRIMESTRE | EJECUCION I TRIMESTRE |  |  | EJECUCION II TRIMESTRE |  |  | EJECUCION III TRIMESTRE |  |  | EJECUCION IV TRIMESTRE
|  |  | ANUAL |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.0695 | GESTION DE PROYECTOS
00070 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | Documentos | 46 | 14 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2
1 | Presentación de los Estados Financieros | Documentos | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 1; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
2 | Presentación de los Balances de Ejecución Mensual | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Conciliación presupuestal y contable con el Pliego- Trimestral | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
4 | Conciliación presupuestal y contable con el Pliego- Anual | Documentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 1
5 | Conciliacion de la Cuenta de Enlace - Trimestral | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 1; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
6 | Conciliación con tesorería del pliego - semestral | Documentos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1
7 | Conciliación con tesorería del pliego - anual | Documentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0
8 | Elaboración de la Memoria Institucional | Documentos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1
9 | Evaluación del Plan Operativo Institucional | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
10 | Elaboración del Plan Operativo Anual | Documentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0
11 | Informe de Gestión - Logros del Programa | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: EJECUCION I TRIMESTRE E to EJECUCION IV TRIMESTRE D
08362 | PROMOCION Y SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES | Participante Beneficiario | 133185 | 5786 | 77031.9535 | 41478.7442 | 8888.3023 | 32389 | 4687 | 10109 | 59255.3488 | 6666.2267 | 11110.3779 | 11851.0698 | 14813.8372 | 14813.8372 | 2962.7674 | 2962.7674 | 2962.7674
| Reporte mensuales del número de Participante Beneficiario | Participante Beneficiario | 133185 | 5786 | 77031.9535 | 41478.7442 | 8888.3023 | 32389 | 4687 | 10109 | 59255.3488 | 6666.2267 | 11110.3779 | 11851.0698 | 14813.8372 | 14813.8372 | 2962.7674 | 2962.7674 | 2962.7674
08029 | ASISTENCIA TECNICA Y EVALUACION DE PROYECTOS | Convenios | 2511 | 171 | 554.4 | 1785.6 | 0 | 1 | 789 | 421 | 0 | 0 | 554.4 | 1785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reportes mensuales del número de Convenios firmados | Convenios | 2511 | 171 | 554.4 | 1785.6 | 0 | 1 | 789 | 421 | 0 | 0 | 554.4 | 1785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08436 | SUPERVISION DE PROYECTOS | Supervisión | 9421 | 342 | 3124.2186 | 4354.4448 | 1600.3367 | 1660 | 1303 | 1233 | 1833.1761 | 696.7807 | 594.2618 | 1760.1966 | 1249.3399 | 1344.9083 | 670.7166 | 771.4978 | 158.1223
| Reportes mensuales de las acciones de Supervisión de Proyectos | Supervisión | 9421 | 342 | 3124.2186 | 4354.4448 | 1600.3367 | 1660 | 1303 | 1233 | 1833.1761 | 696.7807 | 594.2618 | 1760.1966 | 1249.3399 | 1344.9083 | 670.7166 | 771.4978 | 158.1223
01892 | GESTION INSTITUCIONAL | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: EJECUCION I TRIMESTRE E to EJECUCION IV TRIMESTRE D
| Reporte mensuales de las actividades realizadas | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: EJECUCION I TRIMESTRE E to EJECUCION IV TRIMESTRE D
| CONSTRUYENDO PERU | Empleos | 75057 | 17657 | 16717 | 18107 | 22576 | 7396 | 6147 | 4114 | 5506 | 5603 | 5608 | 7659 | 6455 | 3993 | 7527 | 7527 | 7522
| - Amazonas | Empleos | 1553 | 235 | 581 | 416 | 321 | 97 | 60 | 78 | 140 | 220 | 221 | 155 | 144 | 117 | 107 | 107 | 107
| - Ancash | Empleos | 2812 | 591 | 550 | 531 | 1140 | 221 | 228 | 142 | 183 | 183 | 184 | 219 | 206 | 106 | 380 | 380 | 380
| - Apurimac | Empleos | 3349 | 747 | 504 | 871 | 1227 | 386 | 245 | 116 | 168 | 168 | 168 | 353 | 332 | 186 | 409 | 409 | 409
| - Arequipa | Empleos | 1617 | 417 | 266 | 493 | 441 | 137 | 156 | 124 | 88 | 85 | 93 | 157 | 124 | 212 | 147 | 147 | 147
| - Ayacucho | Empleos | 4018 | 1264 | 559 | 1001 | 1194 | 617 | 373 | 274 | 185 | 186 | 188 | 406 | 335 | 260 | 398 | 398 | 398
| - Cajamarca | Empleos | 2747 | 448 | 768 | 859 | 672 | 206 | 172 | 70 | 256 | 256 | 256 | 439 | 278 | 142 | 224 | 224 | 224
| - Cusco | Empleos | 3066 | 587 | 351 | 469 | 1659 | 273 | 182 | 132 | 117 | 117 | 117 | 163 | 192 | 114 | 553 | 553 | 553
| - Huancavelica | Empleos | 2693 | 549 | 555 | 737 | 852 | 197 | 194 | 158 | 185 | 185 | 185 | 136 | 376 | 225 | 284 | 284 | 284
| - Huánuco | Empleos | 2735 | 297 | 400 | 742 | 1296 | 166 | 88 | 43 | 125 | 135 | 140 | 396 | 205 | 141 | 432 | 432 | 432
| - Ica | Empleos | 1073 | 220 | 258 | 115 | 480 | 73 | 62 | 85 | 86 | 86 | 86 | 65 | 41 | 9 | 160 | 160 | 160
| - Junín | Empleos | 3146 | 627 | 465 | 377 | 1677 | 264 | 215 | 148 | 152 | 155 | 158 | 212 | 120 | 45 | 559 | 559 | 559
| - La Libertad | Empleos | 4421 | 1386 | 985 | 955 | 1095 | 520 | 518 | 348 | 328 | 329 | 328 | 451 | 252 | 252 | 365 | 365 | 365
| - Lambayeque | Empleos | 3581 | 540 | 1194 | 716 | 1131 | 215 | 194 | 131 | 398 | 398 | 398 | 327 | 199 | 190 | 377 | 377 | 377
| - Lima | Empleos | 14167 | 4767 | 2855 | 3346 | 3199 | 1772 | 1733 | 1262 | 950 | 955 | 950 | 1896 | 957 | 493 | 1068 | 1068 | 1063
| - Loreto | Empleos | 3939 | 711 | 1074 | 870 | 1284 | 372 | 240 | 99 | 358 | 358 | 358 | 528 | 194 | 148 | 428 | 428 | 428
| - Madre de Dios | Empleos | 421 | 101 | 66 | 29 | 225 | 34 | 37 | 30 | 22 | 22 | 22 | 27 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75
| - Moquegua | Empleos | 505 | 37 | 130 | 185 | 153 | 12 | 10 | 15 | 43 | 43 | 44 | 23 | 26 | 136 | 51 | 51 | 51
| - Pasco | Empleos | 1337 | 202 | 165 | 373 | 597 | 103 | 65 | 34 | 55 | 55 | 55 | 100 | 139 | 134 | 199 | 199 | 199
| - Piura | Empleos | 5642 | 1212 | 1577 | 1767 | 1086 | 520 | 396 | 296 | 526 | 526 | 525 | 546 | 880 | 341 | 362 | 362 | 362
| - Puno | Empleos | 6079 | 1901 | 1185 | 1226 | 1767 | 795 | 716 | 390 | 395 | 395 | 395 | 568 | 433 | 225 | 589 | 589 | 589
| - San Martin | Empleos | 2680 | 161 | 1263 | 863 | 393 | 104 | 33 | 24 | 421 | 421 | 421 | 233 | 436 | 194 | 131 | 131 | 131
| - Tacna | Empleos | 627 | 35 | 66 | 175 | 351 | 19 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 15 | 112 | 48 | 117 | 117 | 117
| - Tumbes | Empleos | 433 | 72 | 147 | 181 | 33 | 23 | 30 | 19 | 52 | 52 | 43 | 64 | 72 | 45 | 11 | 11 | 11
| - Ucayali | Empleos | 2416 | 550 | 753 | 810 | 303 | 270 | 192 | 88 | 251 | 251 | 251 | 180 | 401 | 229 | 101 | 101 | 101

## Prorrateo Metas
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2008
FUNCION 015 : TRABAJO
PROGRAMA 049 : PRESTACIONES LABORALES
CODIGO | PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES A EJECUTAR | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | META I TRIMESTRE | META II TRIMESTRE | META III TRIMESTRE | META IV TRIMESTRE | EJECUCION I TRIMESTRE |  |  | EJECUCION II TRIMESTRE |  |  | EJECUCION III TRIMESTRE |  |  | EJECUCION IV TRIMESTRE
|  |  | ANUAL |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3.0695 | GESTION DE PROYECTOS
00070 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | Documentos | 46 | 14 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2
1 | Presentación de los Estados Financieros | Documentos | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 1; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
2 | Presentación de los Balances de Ejecución Mensual | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Conciliación presupuestal y contable con el Pliego- Trimestral | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
4 | Conciliación presupuestal y contable con el Pliego- Anual | Documentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 1
5 | Conciliacion de la Cuenta de Enlace - Trimestral | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 1; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
6 | Conciliación con tesorería del pliego - semestral | Documentos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1
7 | Conciliación con tesorería del pliego - anual | Documentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0
8 | Elaboración de la Memoria Institucional | Documentos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 0; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1
9 | Evaluación del Plan Operativo Institucional | Documentos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0; EJECUCION II TRIMESTRE A: 1; EJECUCION III TRIMESTRE J: 1; EJECUCION IV TRIMESTRE O: 1
10 | Elaboración del Plan Operativo Anual | Documentos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 0; EJECUCION I TRIMESTRE M: 0
11 | Informe de Gestión - Logros del Programa | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: EJECUCION I TRIMESTRE E to EJECUCION IV TRIMESTRE D
08362 | PROMOCION Y SEGUIMIENTO A PARTICIPANTES | Participante Beneficiario | 91786 | 5786 | 52000 | 28000 | 6000 | 32389 | 4687 | 10109 | 40000 | 4500 | 7500 | 8000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | Meta Proyectada
| Reporte mensuales del número de Participante Beneficiario | Participante Beneficiario | 91786 | 5786 | 52000 | 28000 | 6000 | 32389 | 4687 | 10109 | 40000 | 4500 | 7500 | 8000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 133185
|  |  | 133185 | 5786 | 77031.9535 | 41478.7442 | 8888.3023 | 32389 | 4687 | 10109 | 59255.3488 | 6666.2267 | 11110.3779 | 11851.0698 | 14813.8372 | 14813.8372 | 2962.7674 | 2962.7674 | 2962.7674 | 127399
86000
08029 | ASISTENCIA TECNICA Y EVALUACION DE PROYECTOS | Convenios | 1471 | 171 | 308 | 992 | 0 | 1 | 789 | 421 | 0 | 0 | 308 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reportes mensuales del número de Convenios firmados | Convenios firmados | 1471 | 171 | 308 | 992 | 0 | EJECUCION I TRIMESTRE E: 1; EJECUCION I TRIMESTRE F: 789; EJECUCION I TRIMESTRE M: 421; EJECUCION II TRIMESTRE J: 308; EJECUCION III TRIMESTRE J: 992 | 2511
|  |  | 2511 | 171 | 554.4 | 1785.6 | 0 | 1 | 789 | 421 | 0 | 0 | 554.4 | 1785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340
1300
08436 | SUPERVISION DE PROYECTOS | Supervisión | 5567 | 342 | 1798 | 2506 | 921 | 1660 | 1303 | 1233 | 1055 | 401 | 342 | 1013 | 719 | 774 | 386 | 444 | 91
| Reportes mensuales del número de Convenios iniciados | Convenios iniciados | 5567 | 342 | 1798 | 2506 | 921 | 1660 | 1303 | 1233 | 1055 | 401 | 342 | 1013 | 719 | 774 | 386 | 444 | 91 | 9421
|  |  | 9421 | 342 | 3124.2186 | 4354.4448 | 1600.3367 | 1660 | 1303 | 1233 | 1833.1761 | 696.7807 | 594.2618 | 1760.1966 | 1249.3399 | 1344.9083 | 670.7166 | 771.4978 | 158.1223 | 9079
5225
01892 | GESTION INSTITUCIONAL | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: EJECUCION I TRIMESTRE E to EJECUCION IV TRIMESTRE D
| Reporte mensuales de las actividades realizadas | Documentos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar: EJECUCION I TRIMESTRE E to EJECUCION IV TRIMESTRE D
| CONSTRUYENDO PERU | Empleos | 76106 | 17657 | 16717 | 26742 | 14990 | 7396 | 6147 | 4132 | 5506 | 5603 | 5608 | 11573 | 6297 | 8872 | 9117 | 2935 | 2938
| - Amazonas | Empleos | 2273 | 235 | 581 | 806 | 651 | 97 | 60 | 51 | 140 | 220 | 221 | 363 | 136 | 307 | 309 | 171 | 171
| - Ancash | Empleos | 2123 | 591 | 550 | 732 | 250 | 221 | 228 | 142 | 183 | 183 | 184 | 220 | 256 | 256 | 250 | 0 | 0
| - Apurimac | Empleos | 4016 | 747 | 504 | 1159 | 1606 | 386 | 245 | 116 | 168 | 168 | 168 | 325 | 274 | 560 | 621 | 471 | 514
| - Arequipa | Empleos | 768 | 417 | 266 | 85 | 0 | 137 | 156 | 124 | 88 | 85 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Ayacucho | Empleos | 2371 | 1264 | 559 | 289 | 259 | 617 | 373 | 289 | 185 | 186 | 188 | 122 | 75 | 92 | 111 | 92 | 56
| - Cajamarca | Empleos | 2947 | 448 | 768 | 1388 | 343 | 206 | 172 | 95 | 256 | 256 | 256 | 704 | 342 | 342 | 343 | 0 | 0
| - Cusco | Empleos | 2215 | 587 | 351 | 530 | 747 | 273 | 182 | 132 | 117 | 117 | 117 | 125 | 85 | 320 | 325 | 155 | 267
| - Huancavelica | Empleos | 4489 | 549 | 555 | 1151 | 2234 | 197 | 194 | 161 | 185 | 185 | 185 | 325 | 165 | 661 | 865 | 684 | 685
| - Huánuco | Empleos | 5179 | 297 | 400 | 1875 | 2607 | 166 | 88 | 43 | 125 | 135 | 140 | 510 | 297 | 1068 | 1068 | 770 | 769
| - Ica | Empleos | 926 | 220 | 258 | 355 | 93 | 73 | 62 | 86 | 86 | 86 | 86 | 169 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0
| - Junín | Empleos | 1777 | 627 | 465 | 495 | 190 | 264 | 215 | 147 | 152 | 155 | 158 | 175 | 155 | 165 | 190 | 0 | 0
| - La Libertad | Empleos | 5044 | 1386 | 985 | 2022 | 651 | 520 | 518 | 348 | 328 | 329 | 328 | 850 | 550 | 622 | 651 | 0 | 0
| - Lambayeque | Empleos | 4248 | 540 | 1194 | 1972 | 542 | 215 | 194 | 133 | 398 | 398 | 398 | 886 | 543 | 543 | 542 | 0 | 0
| - Lima | Empleos | 12443 | 4767 | 2855 | 3955 | 866 | 1772 | 1733 | 1261 | 950 | 955 | 950 | 1985 | 985 | 985 | 750 | 116 | 0
| - Loreto | Empleos | 4176 | 711 | 1074 | 1820 | 571 | 372 | 240 | 99 | 358 | 358 | 358 | 850 | 485 | 485 | 571 | 0 | 0
| - Madre de Dios | Empleos | 290 | 101 | 66 | 95 | 28 | 34 | 37 | 30 | 22 | 22 | 22 | 39 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0
| - Moquegua | Empleos | 216 | 37 | 130 | 49 | 0 | 12 | 10 | 15 | 43 | 43 | 44 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Pasco | Empleos | 695 | 202 | 165 | 252 | 76 | 103 | 65 | 35 | 55 | 55 | 55 | 125 | 65 | 62 | 76 | 0 | 0
| - Piura | Empleos | 7644 | 1212 | 1577 | 3759 | 1096 | 520 | 396 | 296 | 526 | 526 | 525 | 1645 | 1017 | 1097 | 1096 | 0 | 0
| - Puno | Empleos | 7265 | 1901 | 1185 | 2332 | 1847 | 795 | 716 | 390 | 395 | 395 | 395 | 981 | 456 | 895 | 895 | 476 | 476
| - San Martin | Empleos | 2220 | 161 | 1263 | 712 | 84 | 104 | 33 | 24 | 421 | 421 | 421 | 545 | 83 | 84 | 84 | 0 | 0
| - Tacna | Empleos | 206 | 35 | 66 | 83 | 22 | 19 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 39 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0
| - Tumbes | Empleos | 290 | 72 | 147 | 71 | 0 | 23 | 30 | 19 | 52 | 52 | 43 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Ucayali | Empleos | 2285 | 550 | 753 | 755 | 227 | 270 | 192 | 88 | 251 | 251 | 251 | 385 | 185 | 185 | 227 | 0 | 0